Задача 21

Определить логическую последовательность выполнения работ, построить диаграмму Гантта, установить календарные сроки выполнения работ, дать предложения по оптимизации работ.

| Номер работы | Наименование работы | Длительность выполнения работ, недели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | д |  |
| 1 | Обзор существующих конструкций |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Разработка чертежей |  |  |  |  | 7 |  |
| 3 | Составление заказа на материалы |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Разработка техпроцессов |  |  |  |  | 5 |  |
| 5 | Составление заявки на испытательную аппаратуру |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Проектирование оснастки |  |  |  |  | 3 |  |
| 7 | Проектирование инструмента |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | Изготовление оснастки |  |  |  |  | 7 |  |
| 9 | Изготовление инструмента |  |  |  |  | 4 |  |
| 10 | Доставка материала |  |  |  |  | 3 |  |
| 11 | Изготовление опытного образца |  |  |  |  | 9 |  |
| 12 | Доставка испытательной аппаратуры |  |  |  |  | 2 |  |
| 13 | Проведение испытаний |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 | Корректировка документации |  |  |  |  | 2 |  |

| Номер работы | Наименование работы |  | Длительность выполнения работ, дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка чертежей |  | 2 |  |
| 2 | Разработка техпроцессов |  | 7 |  |
| 3 | Проектирование оснастки |  | 1 |  |
| 4 | Проектирование инструмента |  | 5 |  |
| 5 | Составление заказа на материалы |  | 1 |  |
| 6 | Доставка материала |  | 3 |  |
| 7 | Изготовление оснастки |  | 1 |  |
| 8 | Изготовление инструмента |  | 7 |  |
| 9 | Изготовление опытного образца |  | 4 |  |
| 10 | Составление заявки на испытательную аппаратуру |  | 3 |  |
| 11 | Доставка испытательной аппаратуры |  | 9 |  |
| 12 | Проведение испытаний |  | 2 |  |
| 13 | Обзор существующих конструкций |  | 1 |  |
| 14 | Корректировка документации |  | 2 |  |