**Задача**

Упражнение «Ремонт в домике Вини Пуха»

Вам надо выполнить ремонт за 8 часов.

К вам в помощь пришли:

Пятачок (исполнительный, но низкорослый),

Ослик Иа (постоянно сомневается, нельзя давать задания одному),

Сова (быстро принимает решения, но не может таскать тяжести),

Кролик (знает, как правильно класть плитку и линолеум).

Винни Пух в ремонте не участвует!!!

Дела (продолжительность выполнения указана для одного работника):

Жилая комната:

1. Вынос мебели – 1 час.

2. Занос мебели – 1 час.

3. Подготовка окон к покраске (снятие штор, защитная обклейка стекол имеющимися газетами) – 1 час.

4. Покраска окон – 2 час.

5. Покраска стен – 4 часа.

6. Прокладка электрической проводки, розеток – 3 часа.

7. Настилка линолеума – 2 часа.

8. Побелка потолка – 1 час.

Ванная комната:

9. Подготовка ванной – 2 часа.

10. Замена канализационных и водопроводных труб – 3 часа.

11. Наклейка плитки в ванной (только после подготовки ванной) – 3 часа.

Покупки:

12. Покупка линолеума (не зависит от количества работников) – 2 часа.

13. Покупка краски, кисточек, растворителя для окон и стен (не зависит от количества работников) – 2 часа.

Также приглашены внешние специалисты:

К вам приедет Слон-электрик на 3 часа.

К вам приедет Тигра-водопроводчик на 3 часа.

За ними должен кто-то следить!

Обед для всех работников должен варьироваться в промежутке между 12.00 и 15.00 и занимает один час. Слона-электрика и Тигру-водопроводчика Вы можете пригласить на любое удобное Вам время.

Вы пришли в 8.30, чтобы успеть составить план работ и в 9.00 приступить к делу. Ремонт должен быть окончен к 17.00

**Что нужно сделать:**

**Это достаточно творческое задание**

**В ответе должны быть:**

**1) организационно-технологическая модель проекта**

**2) расписание работ**

**3) закрепление работ за исполнителями**

**На последние 2 задачи в файле есть бланки, 1 задачу - просто на чистом листе сделать**

**Можно сделать в Word, Excel или "от руки" и просто сфотографировать**